## Hoja 1
Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Analizar requerimientos y gestionar proyectos informáticos | Revisar y actualizar los requerimientos | Planilla de requerimientos, reuniones y retroalimentación | Nicolás, Marcelo y Martín | Se recibieron observaciones del profesor guía | Completado | Se modificaron requerimientos del Módulo 1 y autenticación
Diseñar soluciones informáticas | Diseñar la arquitectura y los casos de uso | Documento de arquitectura, casos de uso y herramientas de diseño | Nicolás, Marcelo y Martín | Fue necesario revisar algunos flujos del sistema | Completado | Se ajustaron funcionalidades según las necesidades detectadas
Desarrollar soluciones de software | Implementar el módulo de autenticación | IDE, repositorio GitHub y base de datos | Nicolás, Marcelo y Martín | El módulo fue implementado correctamente | Completado | Se identificaron mejoras futuras para el módulo
Construir modelos de datos | Definir la estructura de notebooks, documentos y boletas | Modelo de datos y diccionario de datos | Nicolás, Marcelo y Martín | Se revisaron las relaciones entre las entidades | Completado | Se incorporó una estructura para validar boletas
Desarrollar una solución web | Implementar el Módulo 1 | IDE, frontend, backend y base de datos | Nicolás, Marcelo y Martín | Se agregaron funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario | Completado | Se incorporó eliminación de notebooks y validación de nombres
Integrar los módulos | Análisis de datos y chatbot | Repositorio GitHub y ambiente de pruebas | Nicolás, Marcelo y Martín | Se requiere continuar realizando pruebas | En curso | Se seguira la metodología cascada
Aplicar pruebas de validación | Probar las funcionalidades implementadas | Casos de prueba y documentos de prueba | Nicolás, Marcelo y Martín | Se deben realizar pruebas con distintos casos | En curso | Se aumentará la frecuencia de las pruebas
Documentar el proyecto | Actualizar documentos técnicos y evidencias | Documentos de arquitectura, requerimientos y modelos | Nicolás, Marcelo y Martín | La documentación se actualiza junto con el desarrollo | En curso | Se agregarán nuevas evidencias y capturas del sistema