## Hoja 1
Área | Subárea | Agosto 2026 (S1-S3) | Septiembre 2026 (S4-S7) | Octubre 2026 (S8-S12) | Noviembre 2026 (S13-S18)
Lanzamientos | Entregables | ERS y Prototipos de baja fidelidad | MVP Autenticación y Carga PDF | Extracción IA y Tablero BI | Plataforma Integral
Hitos | Fechas clave | 14/08: Inicio del Proyecto 28/08: Acta Aprobada | 04/09: Cierre Diseño y ERS 07/09: Inicio Desarrollo | 16/10: Primer lote IA procesado | 13/11: Despliegue Dev/QA 30/11: Entrega Capstone
Producto | Funcionalidades | Definición de requerimientos (RF/RNF) y casos de uso | Ingesta de PDF, creación de cuadernos (notebooks) y CRUD inicial | Asistente conversacional de IA y visualizaciones interactivas | Validación de solo lectura, cuotas de tokens y auditoría
| Integraciones | Arquitectura conceptual cliente-servidor | Conexión inicial con API REST y autenticación JWT | Integración de API multimodal (Vision/JSON) | Flujo ETL hacia el almacén de datos (Data Warehouse)
Dev | Frontend | Estructuración del proyecto en React / Tailwind CSS | Vistas de inicio de sesión, 2FA y explorador de cuadernos | Interfaz de vista dividida (PDF vs. formulario) y chatbot | Tablero analítico BI (KPI y gráficos de compras)
| Backend y BD | Configuración del entorno Node.js / FastAPI | Modelo relacional PostgreSQL y aislamiento multinquilino (tenant) | Lógica de procesamiento de texto y controladores de API | Consultas analíticas SQL seguras y almacenamiento en la nube
| QA y Pruebas | Matriz inicial de casos de prueba | Pruebas unitarias de autenticación y carga de archivos | Pruebas de integración de API de IA y mitigación de inyección de prompts | Validación de precisión superior al 90% pruebas de estrés y UAT
UX & UI | Diseño | Wireframes y flujos de usuario en Balsamiq | Diseño de paleta de colores corporativa y tipografías | Maquetas (mockups) de pantalla dividida y tarjetas KPI | Ajustes de diseño responsivo y auditoría de usabilidad
Proyecto | Gestión | Acta de constitución y matriz RACI | Seguimiento de sprints semanales y control con Git | Monitoreo de consumo de cuotas de API y presupuesto | Elaboración de manual de usuario y demostración final